## Slide 1
CRS
PRESENTA
Proyecto de
Transformación Digital
ATIO GROUP
Implementación Acelerada · Odoo v19
Presenta:
María Dolores Martínez
Confidencial · crs-global.com

## Slide 2
CRS
Célula de Alto Rendimiento
El Motor del Proyecto
La clave para cumplir el cronograma acelerado: nuestro equipo de 5 especialistas
01
Project Manager
Control de tiempos
y ruta crítica
02
Consultor Funcional Sr
Estrategia Financiera
y Fiscal SAT
03
Consultor de Operaciones
Especialista en HW,
Series y Proyectos
04
Desarrollador Senior v19
Integraciones
y API
05
Analista de Datos
Carga masiva y
soporte de adopción
CRS Global | Transformación Digital

## Slide 3
CRS
Roadmap Acelerado — 6.5 Meses Totales
HITO CRÍTICO: Go-Live Administrativo al finalizar el Mes 2
FASE 1
Meses 1 – 2
MVP Operativo y
Sustitución de Sistemas
Mes 1
FASE 2
Meses 2.5 – 3.5
Optimización,
Control y Ecoeficiencia
Mes 2.5
FASE 3
Meses 4 – 6.5
Integraciones Técnicas
y Ecosistema Digital
Mes 4
CRS Global | Transformación Digital

## Slide 4
CRS
FASE 1
OBJETIVO
Tomar el control financiero y operativo en tiempo récord.
ACTIVIDADES CLAVE
Configuración SAT 4.0
Ventas de HW/SW
Carga de Inventario con Números de Serie
INSUMOS REQUERIDOS DE ATIO (Semana 1)
Sellos Digitales (CSD) y e.firma
Excel de Clientes, Proveedores y Productos
Excel de productos y servicios
Corte de Inventario Seriado auditado
Balanza de comprobación y estados de cuenta
CRS Global | Transformación Digital
MVP Operativo — Sustitución de Sistemas
Meses 1 – 2

## Slide 5
CRS
FASE 2
Optimización y Control
Meses 2.5 – 3.5
OBJETIVO
Automatización de flujos y atención al cliente de alta calidad.
ACTIVIDADES CLAVE
Helpdesk para gasolineras
Gestión de Proyectos de instalación
Odoo Sign y Aprobaciones
INSUMOS REQUERIDOS DE ATIO (Semana 9)
Checklist técnico de instalación en gasolineras
Formatos de contratos de distribución
Manual de identidad y base de datos para Marketing
CRS Global | Transformación Digital

## Slide 6
CRS
FASE 3
Integraciones Especializadas
Meses 4 – 6.5
OBJETIVO
Conectividad total y automatización de comisiones en el ecosistema digital.
ACTIVIDADES CLAVE
API bidireccional con Core Atio
Motor de Comisiones Automático
Portal de Partners
INSUMOS REQUERIDOS DE ATIO (Semana 16)
Documentación técnica de la API Atio (Endpoints)
Matriz lógica de cálculo de comisiones
Layouts bancarios para pagos masivos
CRS Global | Transformación Digital

## Slide 7
CRS
Capacitación y Adopción Presencial
Entrada de Usuarios
Los empleados inician operación real al finalizar el Mes 2. Transición suave garantizada con soporte en sitio.
Modelo de Éxito
Capacitación intensiva presencial en Semanas 7 y 8.
Soporte presencial de nuestra célula durante el primer mes de uso real (Mes 3).
Semana 7
Inicio Capacitación
Intensiva
Semana 8
Finalización
Capacitación
Fin Mes 2
Go-Live
Administrativo
Mes 3
Soporte Presencial
Célula CRS
CRS Global | Transformación Digital

## Slide 8
CRS
AVANCE DEL PROYECTO
CRS Global | Transformación Digital
ESTÁNDAR
75
%
Módulos Base
75% completado | 25% restante
En tiempo
CUSTOM
48
%
Personalización
48% completado | 52% restante
En proceso
DEV
30
%
Integraciones
30% completado | 70% restante
Iniciando

## Slide 9
CRS
Próximos Pasos
Para dar inicio al proyecto, necesitamos avanzar en los siguientes puntos de manera conjunta:
01
Nombramiento de Líderes de Área
Atio Group designa a los responsables funcionales por cada área involucrada en el proyecto para asegurar la coordinación efectiva.
02
Entrega del Paquete de Información Fase 1
Entrega del checklist inicial con la documentación requerida: CSD, e.firma, Excel de catálogos y balanza de comprobación.
03
Kick-off Oficial del Proyecto
Sesión inaugural con todos los stakeholders para alinear expectativas, confirmar el roadmap y arrancar formalmente la Fase 1.
CRS Global | Transformación Digital