## Slide 1
Reporte de
Progreso
Sunname Technologies · Q1 2026
IMPULSA TU NEGOCIO
Confidencial · 2026

## Slide 2
01
¿Qué hicimos?
Avances y resultados del período

## Slide 3
RESUMEN DEL PROYECTO
320h
Horas dedicadas
de 400h planificadas
45
Usuarios activos
en 8 módulos
6/8
Módulos lanzados
en producción
+28%
ROI estimado
vs. trimestre anterior
Línea de Tiempo
Ene 15
Kick-off del proyecto
Feb 10
Análisis de requerimientos
Mar 5
Lanzamiento fase 1
Mar 28
Capacitación usuarios
Abr 15
Lanzamiento fase 2
sunname.com.mx · Impulsa Tu Negocio

## Slide 4
ESTADO DEL PROYECTO
Instalado
En progreso
Listo
En espera
Cancelado
CRM & Ventas
Instalado
100%
Inventario
Instalado
100%
Compras
Instalado
100%
Contabilidad
En progreso
65%
Facturación
Listo
90%
Banco
En progreso
50%
Marketing
En espera
20%
RRHH
Cancelado
0%
⚠ Nota: El departamento de Contabilidad requiere capacitación adicional. Marketing en pausa hasta próximo ciclo.
sunname.com.mx · Impulsa Tu Negocio

## Slide 5
ADAPTACIÓN DEL EQUIPO
Chart: 
| CRM/Ventas | Inventario | Compras | Contabilidad | Facturación | Banco
Nivel de adopción (%) | 90 | 85 | 88 | 55 | 75 | 60
Gerentes de Cuenta
Eficiente
Equipo de Ventas
Eficiente
Área de Compras
Eficiente
Contador
En transición
Almacén
En riesgo
sunname.com.mx · Impulsa Tu Negocio

## Slide 6
LOGROS EMPRESARIALES
Ventas
Incremento en calidad de leads con herramientas de generación integradas.
Tasa de conversión mejorada con flujo de actividades en el CRM.
Leads perdidos reducidos a menos del 8% del total.
Inventario
Trazabilidad completa de productos desde recepción hasta entrega.
Reducción del 15% en errores de stock mediante automatización.
Integración con el módulo de compras en tiempo real.
Tecnología
6 módulos en producción con más de 320 horas de desarrollo.
Mantenimiento continuo: menos de 3 incidentes por semana.
Capacitación completada al 80% del personal clave.
sunname.com.mx · Impulsa Tu Negocio

## Slide 7
02
¿Qué aprendimos?
Lecciones y mejoras del proceso

## Slide 8
LECCIONES APRENDIDAS
MANTENER
Reuniones presenciales periódicas para temas complejos.
Sesiones remotas diarias de seguimiento con el equipo.
Involucrar activamente a los usuarios desde el inicio.
Agilizar los procesos de entrega y validación continua.
ADAPTAR
Enfocarse en funcionalidades estándar primero.
Evitar replicar procesos anteriores sin análisis previo.
Eliminar vocabulario técnico en comunicaciones internas.
Mejorar la gestión del cambio con los equipos resistentes.
sunname.com.mx · Impulsa Tu Negocio

## Slide 9
03
Oportunidades digitales.
¿Qué sigue para Sunname?
Próximos pasos y oportunidades de crecimiento digital

## Slide 10
OPORTUNIDADES DIGITALES
#1
Empresa sin papel
Implementar firma electrónica y gestión documental digital. Actualmente 3 FTE dedicados a escanear y buscar documentos.
Impacto: Alto
Esfuerzo: Bajo
#2
Automatización de facturación
OCR + aplicación de Documentos para captura automática. Actualmente 2 FTE registran facturas manualmente.
Impacto: Alto
Esfuerzo: Medio
#3
Reclutamiento digital
Desde la postulación hasta la integración del empleado en una plataforma unificada. Eliminar herramientas duplicadas.
Impacto: Medio
Esfuerzo: Medio
sunname.com.mx · Impulsa Tu Negocio

## Slide 11
PRÓXIMOS PASOS — Q2 2026
1
Completar Contabilidad
May 15
Finalizar capacitación del equipo y poner en producción el módulo completo.
2
Lanzar Facturación
May 30
Instalar el módulo validado e integrar con OCR para automatización.
3
Activar Módulo Banco
Jun 10
Completar la integración bancaria y conciliaciones automáticas.
4
Plan Marketing Digital
Jun 30
Definir alcance y cronograma para reactivar el módulo de Marketing.
sunname.com.mx · Impulsa Tu Negocio

## Slide 12
¡Gracias!
Juntos impulsamos tu negocio hacia el futuro digital.
info@sunname.com
www.sunname.com.mx
IMPULSA TU NEGOCIO
Confidencial · 2026